**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы  
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом  
муниципального района Мелеузовский район Республики**

**Башкортостан»  
за 2020 год**

1. **Отчет о достигнутых значениях целевых индикаторов и  
   показателей муниципальной программы**

Муниципальная программа утверждена Постановлением главы Администрации муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан от 17 декабря 2015 года № 2336 от 12 сентября 2012 года № 315 (с последующими изменениями).

В рамках реализации установленных целей муниципальной программы (увеличить налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета муниципального района до 2021 года в 1,2 раза к уровню 2015 года; обеспечить качество управления муниципальными финансами на уровне не ниже II степени качества (по оценке Министерства финансов Республики Башкортостан); обеспечить уровень долговой нагрузки в пределах 10 % доходов бюджета муниципального района без учета безвозмездных поступлений.), в отчетном периоде решались следующие задачи:

* организовать работу по повышению качества администрирования доходов бюджета и совершенствованию налогового законодательства муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан;
* обеспечить качество организации бюджетного процесса;

- совершенствовать межбюджетные отношения, повысить эффективность оказания финансовой помощи бюджетам сельских и городского поселений муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан;

* обеспечить организацию и осуществление контроля в финансово­бюджетной сфере и в сфере закупок;
* обеспечить эффективное управление муниципальным долгом муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан;
* организовать централизацию бухгалтерского учета муниципальных учреждений.

Достигнутые значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы приведены в таблице №1.

(таблица №1)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого индикатора и показателя муниципальной программы | Единица измерения | Значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы | | Абсолютное отклонение фактического значения целевого индикатора и показателя от его планового значения | Относительное отклонение фактического значения целевого индикатора и показателя от его планового значения, % | Обоснование отклонения значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы на конец отчетного периода | Весовой коэффициент | степень достижения планового значения целевых индикаторов и показателей, характеризующие цели и задачи муниципальной программы (К1) |
| план на текущий год | значение на конец отчетного периода |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10(((гр5/гр4) при значении >=1результат будет =1)\*гр9) |
|  | Муниципальная программа («Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан») | | | | | | | | |
| 1 | Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан | млн. рублей | 804,0 | 889,7 | 85,7 | 110,7 | Выполнено. | 0,07 | 0,07 |
| 1.1 | Выполнение плана по налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан | % | 100 | 115,5 | 15,5 | 115,5 | Выполнено. | 0,15 | 0,15 |
| 1.2 | Отношение недополученных доходов по местным налогам в результате налоговых льгот, установленных нормативно - правовыми актами муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, к общему объему налоговых доходов бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан | % | <= 1 | 0,13 | 0 | 100% | Выполнено. | 0,07 | 0,07 |
| 2 | Рейтинг муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан среди муниципальных районов Республики Башкортостан по качеству управления муниципальными финансами (по оценке Министерства финансов Республики Башкортостан) | степень качества | => II | I | 0 | 100% | Выполнено. | 0,07 | 0,07 |
| 2.1 | Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований к бюджету муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан и отчетности о его исполнении | да/нет (1/0) | 1 | 1 | 0 | 100% | Выполнено. | 0,07 | 0,07 |
| 2.2 | Доля расходов бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан | % | 99 | 100 | 1 | 101% | Выполнено. | 0,1 | 0,1 |
| 3 | Доля бюджетов муниципальных образований муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан с уровнем бюджетной обеспеченности выше среднего по муниципальному району | % | 35,3 | 41,2 | 5,9 | 116,7% | Выполнено. | 0,05 | 0,05 |
| 3.1 | Количество бюджетов муниципальных образований муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан с уровнем бюджетной обеспеченности выше среднего по муниципальному району | единицы | 6 | 7 | 1 | 116,7% | Выполнено. | 0,05 | 0,05 |
| 4 | Соотношение объема проверенных средств бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан и общей суммы расходов бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан года, предшествующего отчетному | % | 14 | 14,9 | 0,9 | 106,4% | Выполнено. | 0,08 | 0,08 |
| 4.1 | Выполнение планов контрольных мероприятий | % | 100 | 100 | 0 | 100% | Выполнено. | 0,08 | 0,08 |
| 5 | Отношение муниципального долга муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан к доходам бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан без учета объема безвозмездных поступлений | % | 0 | 0 | 0 | 100% | Выполнено. | 0,07 | 0,07 |
| 5.1 | Просроченная задолженность по долговым обязательствам муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан | тыс.руб | 0 | 0 | 0 | 100% | Выполнено. | 0,09 | 0,09 |
| 6 | Доля муниципальных учреждений (за исключением учреждений сферы образования), обслуживаемых МКУ Централизованная бухгалтерия муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан от общего количества муниципальных учреждений | % | 92,3 | 100,0 | 0 | 108,3% | Выполнено. | 0,05 | 0,05 |
| Итого К1 | | | | | | | | | 1 |

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год использованы 13 показателей.

По всем показателям плановые значения выполнены, из которых по семи показателям перевыполнены:

- по показателям «Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан» и «Выполнение плана по налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан» фактическое значение составило 889,7 млн. рублей, или на 10,7% больше запланированного показателя. Рост в основном обеспечен за счет перевыполнения плана по налогу на доходы физических лиц на 43,9 млн. рублей, налогам на совокупный доход на 24,3 млн. рублей, доходам от продажи материальных и нематериальных активов на 14,6 млн. рублей, доходам от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, на 12,7 млн. рублей.

- по показателям «Доля бюджетов муниципальных образований муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан с уровнем бюджетной обеспеченности выше среднего по муниципальному району» и «Количество бюджетов муниципальных образований муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан с уровнем бюджетной обеспеченности выше среднего по муниципальному району» фактическое значение 7 при плановом значении 6 или на 16,7% больше.

- по показателю «Соотношение объема проверенных средств бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан и общей суммы расходов бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан года, предшествующего отчетному» достигнуто значение 14,9% при плановом 14%. Перевыполнение произошло в связи с увеличением объема проверенных средств в 2020 году.

Оценка риска недостижения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы приведена в таблице №2:

(таблица №2)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование параметра | Количество, ед. | Доля, % |
| 1. | Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы, плановые значения которых достигнуты,  в том числе: | 13 | *100%* |
| 1.1. | перевыполненные целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | 7 | *53,8%* |
| 2. | Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы, плановые значения которых не достигнуты |  |  |
| 3. | ИТОГО Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | **13** | ***100%*** |
| 4. | Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы с риском недостижения | - | *-* |

1. **Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех ее источников финансирования.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия) | Направление и источник финансирования | Коды классификации расходов бюджета Республики Башкортостан | | | | | Объем финансирования, тыс. рублей | | | Отношение освоенных средств | |
| Вед | РзПр | ЦСР | BP | БА | Предусмотрено на реализацию муниципальной программы в текущем году | Предельные объемы финансирования на текущий период | Освоено за отчетный период | к предусмотренному объему на текущий год, % | к предельному объему финансирования на текущий период, % |
| А | Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан" | Всего, в том числе: | X | X | X | X | X | 99 244,0 | 99 244,0 | 98 355,5 | 99,10 | 99,10 |
| бюджет Республики Башкортостан |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X |
| федеральный бюджет |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X |
| местный бюджет | 792, 706 | x | 02.0.00.00000 | x | x | 99 244,0 | 99 244,0 | 98 355,5 | 99,10 | 99,10 |
| государственные внебюджетные фонды | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| внебюджетные источники | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1 | Основное мероприятие1: стимулирование роста доходов бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан | Всего, в том числе: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| бюджет Республики Башкортостан |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| местный бюджет |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X |
| государственные внебюджетные фонды | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| внебюджетные источники | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1 | Мероприятие 1: подготовка к введению налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости | Всего, в том числе: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| бюджет Республики Башкортостан |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X |
| федеральный бюджет |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X |
| местный бюджет | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| государственные внебюджетные фонды | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| внебюджетные источники | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.2 | Мероприятие 2: актуализация комплексного плана мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан. | Всего, в том числе: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| бюджет Республики Башкортостан |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| местный бюджет |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X |
| государственные внебюджетные фонды | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| внебюджетные источники | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.3 | Мероприятие 3: организация системы мониторинга крупнейших налогоплательщиков муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан | Всего, в том числе: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| бюджет Республики Башкортостан |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X |
| федеральный бюджет |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X |
| местный бюджет | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| государственные внебюджетные фонды | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| внебюджетные источники | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.4 | Мероприятие 4: проведение анализа информации о предоставленных и об установлении новых налоговых льгот с учетом выпадающих доходов по показателям бюджетной, социальной и экономической эффективности | Всего, в том числе: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| бюджет Республики Башкортостан |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| местный бюджет |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X |
| государственные внебюджетные фонды | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| внебюджетные источники | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.5 | Мероприятие 5: ведение реестра налоговых расходов бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан | Всего, в том числе | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| бюджет Республики Башкортостан |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X |
| федеральный бюджет |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X |
| местный бюджет | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| государственные внебюджетные фонды | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| внебюджетные источники | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2 | Основное мероприятие 2: организация составления и исполнения бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан на очередной финансовый год и плановый период, формирование отчетности об исполнении бюджета муниципального образования | Всего, в том числе: | X | X | X | X | X | 19 225,0 | 19 225,0 | 18 336,9 | 95,38 | 95,38 |
| бюджет Республики Башкортостан |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| местный бюджет | 792 | х | 02.0.02.00000 | х | x | 19 225,0 | 19 225,0 | 18 336,9 | 95,38 | 95,38 |
| государственные внебюджетные фонды | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| внебюджетные источники | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.1 | Мероприятие 1 : доведение до ответственных исполнителей муниципальных программ муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан предельных объемов расходов на реализацию этих программ | Всего, в том числе: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| бюджет Республики Башкортостан |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X |
| федеральный бюджет |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X |
| местный бюджет | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| государственные внебюджетные фонды | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| внебюджетные источники | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.2 | Мероприятие 2 : организация исполнения бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан на основе сводной бюджетной росписи | Всего, в том числе: | X | X | X | X | X | 19 225,0 | 19 225,0 | 18 336,9 | 95,38 | 95,38 |
| бюджет Республики Башкортостан |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| местный бюджет | 792 | 0104 | 02.0.02.02040 | 100, 200, 300, 800 | x | 19 225,0 | 19 225,0 | 18 336,9 | 95,38 | 95,38 |
| государственные внебюджетные фонды | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| внебюджетные источники | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.3 | Мероприятие 3 : доведение предельных объемов финансирования до главных распорядителей средств бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан | Всего, в том числе: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| бюджет Республики Башкортостан |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X |
| федеральный бюджет |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X |
| местный бюджет | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| государственные внебюджетные фонды | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| внебюджетные источники | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.4 | Мероприятие 4 : организация исполнения бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан через лицевые счета для учета операций по исполнению расходов бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан | Всего, в том числе: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| местный бюджет | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| государственные внебюджетные фонды | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| внебюджетные источники | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.5 | Мероприятие 5 : составление и ведение кассового плана исполнения бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан | Всего, в том числе: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| местный бюджет | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| государственные внебюджетные фонды | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| внебюджетные источники | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.6 | Мероприятие 6 :  обеспечение исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан по денежным обязательствам казенных учреждений муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов муниципальной власти (муниципальных органов) муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан | Всего, в том числе: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| местный бюджет | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| государственные внебюджетные фонды | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| внебюджетные источники | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.7 | Мероприятие 7: проведение и учет кассовых операций бюджетных и автономных учреждений муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан | Всего, в том числе: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| местный бюджет | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| государственные внебюджетные фонды | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| внебюджетные источники | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.8 | Мероприятие 8: качественное формирование бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан и представление этой отчетности в Федеральное казначейство | Всего, в том числе: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| местный бюджет | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| государственные внебюджетные фонды | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| внебюджетные источники | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.9 | Мероприятие 9 : совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, обеспечение полноты системы показателей качества финансового менеджмента | Всего, в том числе: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| местный бюджет | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| государственные внебюджетные фонды | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| внебюджетные источники | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3 | Основное мероприятие 3: осуществление мер финансовой поддержки бюджетов поселений муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности | Всего, в том числе: | X | X | X | X | X | 66 395,0 | 66 395,0 | 66 395,0 | 100 | 100 |
| бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| местный бюджет | 792 | х | 02.0.03.00000 | х | x | 66 395,0 | 66 395,0 | 58 102,3 | 100 | 100 |
| государственные внебюджетные фонды | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| внебюджетные источники | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3.1 | Мероприятие 1 : предоставление дотации местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности | Всего, в том числе: | X | X | X | X | X | 66 395,0 | 66 395,0 | 66 395,0 | 100 | 100 |
| бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| местный бюджет | 792 | 1401,  1402 | 02.0.03.71020, 71050 | 500 | x | 66 395,0 | 66 395,0 | 66 395,0 | 100 | 100 |
| государственные внебюджетные фонды | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| внебюджетные источники | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 4 | Основное мероприятие 4: организация контроля в финансово-бюджетной сфере и в сфере закупок | Всего, в том числе: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| местный бюджет | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| государственные внебюджетные фонды | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| внебюджетные источники | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 4.1 | Мероприятие 1: обеспечение правомерного, результативного и экономного использования средств бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан в соответствии с бюджетным законодательством, законодательными и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан | Всего, в том числе: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| местный бюджет | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| государственные внебюджетные фонды | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| внебюджетные источники | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 5 | Основное мероприятие 5: управление муниципальным долгом | Всего, в том числе: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| местный бюджет | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| государственные внебюджетные фонды | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| внебюджетные источники | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 5.1 | Мероприятие 1: обслуживание муниципального долга муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан | Всего, в том числе: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| местный бюджет | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| государственные внебюджетные фонды | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| внебюджетные источники | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 6 | Основное мероприятие 6: организация работы по централизации бухгалтерского учета | Всего, в том числе: | X | X | X | X | X | 13 624,0 | 13 624,0 | 13 623,6 | 100 | 100 |
| бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| местный бюджет | 706 | х | 02.0.06.00000 | х | x | 13 624,0 | 13 624,0 | 13 623,6 | 100 | 100 |
| государственные внебюджетные фонды | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| внебюджетные источники | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 6.1 | Мероприятие 1: организация работы по централизации бухгалтерского учета муниципальных учреждений муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан | Всего, в том числе: | X | X | X | X | X | 13 624,0 | 13 624,0 | 13 623,6 | 100 | 100 |
| бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| местный бюджет | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| государственные внебюджетные фонды | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| внебюджетные источники | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| местный бюджет | 706 | 0113 | 02.0.06.02990 | 100, 200, 800 | x | 13 624,0 | 13 624,0 | 13 623,6 | 100 | 100 |
| государственные внебюджетные фонды | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| внебюджетные источники | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

На реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан» на текущий год предусмотрено 99 244 тыс. рублей. Из предусмотренных на 2020 года предельных объемов финансирования в сумме 99 244 тыс. рублей были освоены средства в сумме 98 355,5 тыс. рублей (99,10%).

1. **Отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы (основного мероприятия, мероприятия) | Ответственный  исполнитель  подпрограммы  (основного  мероприятия,  мероприятия) | | Срок выполнения | | Ожидаемый  непосредственный  результат | Достигнутый  непосредственный  результат | Процент выполнения целевого индикатора, для достижения которого реализуются основное мероприятие, мероприятие | |
| плановый | фактический |
| А | Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан" | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1: стимулирование роста доходов бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан | Финансовое  управление | 2020 год | | 2020 год |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 2: актуализация комплексного плана мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан. (непосредственный результат ежегодный прирост дополни- тельных доходов консолидированного бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, тыс. рублей) | Финансовое  управление | 2020 год | | 2020 год | 31 000 тыс.руб. | 39 716 тыс.руб. | 126,6% |
| 1.3 | Мероприятие 3: организация системы мониторинга крупнейших налогоплательщиков муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан (непосредственный результат - рост доходов консолидированного бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, %) | Финансовое  управление | 2020 год | | 2020 год | 102,6% | 105,7% | 103% |
| 1.4 | Мероприятие 4: проведение анализа информации о предоставленных и об установлении новых налоговых льгот с учетом выпадающих доходов по показателям бюджетной, социальной и экономической эффективности (непосредственный результат - протокол Межведомственной комиссии по вопросам увеличения доходного потенциала, поступлений налоговых и неналоговых дохо- дов бюджета муниципального района Мелеу- зовский район Республики Башкортостан, да/нет (1/0)) | Финансовое  управление | 2020 год | | 2020 год | 1 | 1 | 100% |
| 1.5 | Мероприятие 5: ведение реестра налоговых расходов бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан (непосредственный результат - размещение на сайте Администрации муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан реестра налоговых льгот, единицы) | Финансовое  управление | 2020 год | | 2020 год | 1 ед. | 1 ед. | 100% |
| 2 | Основное мероприятие 2: организация составления и исполнения бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан на очередной финансовый год и плановый период, формирование отчетности об исполнении бюджета муниципального образования | Финансовое  управление | 2020 год | | 2020 год |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 1: доведение до ответственных исполнителей муниципальных программ муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан предельных объемов расходов на реализацию этих программ (непосредственный результат - составление проекта бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан на очередной финансовый год и плановый период в программном формате, да/нет (1/0) | Финансовое  управление | 2020 год | | 2020 год | 1 | 1 | 100% |
| 2.2 | Мероприятие 2: организация исполнения бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан на основе сводной бюджетной росписи (непосредственный результат - соответствие утвержденных показателей сводной бюджетной росписи Решению Совета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан о бюджете муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, да/нет (1/0) | Финансовое  управление | 2020 год | | 2020 год | 1 | 1 | 100% |
| 2.3 | Мероприятие 3: доведение предельных объемов финансирования до главных распорядителей средств бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан (непосредственный результат - доля главных распорядителей средств бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, до которых доводятся предельные объемы финансирования в установленном порядке, в общем количестве главных распорядителей средств бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, % | Финансовое  управление | 2020 год | | 2020 год | 100% | 100% | 100% |
| 2.4 | Мероприятие 4: организация исполнения бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан через лицевые счета для учета операций по исполнению расходов бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан (непосредственный результат - доля кассовых операций по исполнению расходов бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, учтенных на лицевых счетах, в общем объеме кассовых операций по исполнению расходов бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, % | Финансовое  управление | 2020 год | | 2020 год | 100% | 100% | 100% |
| 2.5 | Мероприятие 5: составление и ведение кассового плана исполнения бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан (непосредственный результат - наличие утвержденного кассового плана исполнения бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан на текущий финансовый год, да/нет (1/0) | Финансовое  управление | 2020 год | | 2020 год | 1 | 1 | 100% |
| 2.6 | Мероприятие 6: обеспечение исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан по денежным обязательствам казенных учреждений муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов муниципальной власти (муниципальных органов) муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан (непосредственный результат - доля судебных актов, исполненных с соблюдением требований законодательства, в общем количестве судебных актов, подлежащих исполнению в текущем году, %) | Финансовое  управление | 2020 год | | 2020 год | 100% | 100% | 100% |
| 2.7 | Мероприятие 7: проведение и учет кассовых операций бюджетных и автономных учреждений муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан (непосредственный результат - доля своевременно проведенных кассовых операций бюджетных и автономных учреждений муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан в общем объеме их кассовых операций, %) | Финансовое  управление | 2020 год | | 2020 год | 100% | 100% | 100% |
| 2.8 | Мероприятие 8: качественное формирование бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан и представление этой отчетности в Федеральное казначейство (непосредственный результат - своевременность составления и представления бюджетной отчетности в Федеральное казначейство, да/нет (1/0) | Финансовое  управление | 2020 год | | 2020 год | 1 | 1 | 100% |
| 2.9 | Мероприятие 9: совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, обеспечение полноты системы показателей качества финансового менеджмента (непосредственный результат - размещение на официальном сайте Администрации муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан в сети Интернет результатов оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, да/нет (1/0) | Финансовое  управление | | 2020 год | 2020 год | 1 | 1 | 100% | |
| 3 | Основное мероприятие 3: осуществление мер финансовой поддержки бюджетов поселений муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности | Финансовое  управление | | 2020 год | 2020 год |  |  |  | |
| 3.1 | Мероприятие 1: предоставление дотации местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности (непосредствен- ный результат - минимально гарантированный уровень бюджетной обеспеченности поселений от среднего по муниципальному образованию, % | Финансовое  управление | | 2020 год | 2020 год | 66% | 76% | 115% | |
| 4 | Основное мероприятие 4: организация контроля в финансово-бюджетной сфере и в сфере закупок | Финансовое  управление | | 2020 год | 2020 год |  |  |  | |
| 4.1 | Мероприятие 1: обеспечение правомерного, результативного и экономного использования средств бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан в соответствии с бюджетным законодательством, законодательными и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан (непосредственный результат - наличие утвержденного плана контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере, да/нет (1/0) | Финансовое  управление;  Администрация | | 2020 год | 2020 год | 1 | 1 | 100% | |
| 5 | Основное мероприятие 5: управление муниципальным долгом |  | | 2020 год | 2020 год |  |  |  | |
| 5.1 | Мероприятие 1: обслуживание муниципального долга муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан (непосредственный результат - количество выплат по обслуживанию муниципального долга муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, единицы) | Финансовое  управление;  Администрация | | 2020 год | 2020 год | 0 | 0 | 100% | |
| 6 | Основное мероприятие 6: организация работы по централизации бухгалтерского учета |  | | 2020 год | 2020 год |  |  |  | |
| 6.1 | Мероприятие 1: организация работы по централизации бухгалтерского учета муниципальных учреждений муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан (непосредственный результат - количество учреждений муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан обслуживаемых МКУ Централизованная бухгалтерия муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, единиц) | ЦБ МР МР РБ | | 2020 год | 2020 год | 12 | 13 | 108,33% | |
|  | Итоговая информация о выполнении мероприятий муниципальной программы | | | | | | | | |
|  | Доля выполненных мероприятий муниципальной программы в общем количестве ее мероприятий, *%* | 100% | | | | | | | |
|  | Доля невыполненных мероприятий муниципальной программы в общем количестве ее мероприятий, % | 0 | | | | | | | |

За отчетный период выполнены все мероприятия (17), запланированные к выполнению за 2020 год.

По основному мероприятию №1 «Стимулирование роста доходов бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан»:

- проводился ежедневный мониторинг поступлений в бюджет;

- принято постановление от 13 февраля 2020 г. № 199 «Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых расходов муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, Правил формирования информации о нормативных, целевых и фискальных характеристиках налоговых расходов муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, Порядка проведения оценки эффективности налоговых расходов муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан и Порядка обобщения результатов оценки эффективности налоговых расходов муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан»;

- приказом Финансового управления от 24.07.2020 г. № 44 утвержден перечень налоговых расходов муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан за 2018 год;

- проведена работа по выявлению недобросовестных налогоплательщиков среди организаций, являющихся получателями бюджетных средств, в том числе в рамках исполнения муниципальных контрактов за 2018 и 2019 годы;

- приняты меры по реализации плана по устранению неэффективных льгот (актуализированы реестры льгот по местным налогам, проведена оценка эффективности льгот за 2019 год);

- решением Совета муниципального района Мелеузовский район РБ от 17.11.2020 года № 32 отменен единый налог на вмененный доход с 1 января 2021 года;

- организована совместная работа сельских поселений, отдела архитектуры и градостроительства, отдела муниципального контроля и жизнеобеспечения по установлению правообладателей 7465 объектов недвижимости и вовлечению их в налоговый оборот.

По основному мероприятию №2 «Организация составления и исполнения бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан на очередной финансовый год и плановый период, формирование отчетности об исполнении бюджета муниципального образования»:

бюджет муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан за 2020 года исполнен;

по доходам в сумме 2 102,6 млн. рублей, по расходам - в сумме 2 056,5 млн. рублей, профицит составил 46,1 млн. рублей;

решениями Совета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан от 14 февраля 2020 года № 295, от 2 апреля 2020 года № 301, от 22 июня 2020 года № 309, от 09 октября 2020 года № 26, от 23 декабря 2020 года № 42, от 30 декабря 2020 года № 49 «О внесении изменений в решение Совета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан «О бюджете муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» внесены поправки в связи с необходимостью уточнения объемов по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета;

В связи с введением режима «Повышенная готовность» в связи с распространением новой коронавирусной инфекции в 2020 году был введен режим экономии (ограничения расходов). В результате проведенной масштабной инвентаризации расходов бюджета и в целях обеспечения сбалансированности бюджета муниципального района сокращены лимиты бюджетных обязательств по расходам на капитальные вложения (разработку проектов по строительству детского сада в п. Нугуш и пристроя к средней школе № 5, проектно-изыскательские работы в сфере коммунального хозяйства, приобретение объектов в муниципальную собственность), проведение мероприятий в сфере сельского хозяйства и в сфере культуры, ремонт социальных объектов (школ, Дворца спорта и др.), ремонт имущества муниципальной казны, проведение работ по землеустройству, мероприятия в сфере архитектуры и градостроительства, капитальный ремонт систем уличного освещения, реализацию проекта по комплексному благоустройству дворовых территорий «Башкирские дворики» (частично на 40 %). При этом сохранены в полном объеме расходы по оплате труда работников муниципальных учреждений, оплате коммунальных услуг, социальные выплаты, софинансирование мероприятий национальных проектов.

В 2020 году в муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан все целевые показатели средней заработной платы, установленные для отдельных категорий работников бюджетной сферы, выполнены полностью;

Общий экономический эффект от реализации мероприятий «дорожной карты» на 2020 год запланирован в сумме 94,6 тыс. рублей, в том числе: 73,3 млн. рублей – привлечение дополнительных доходов в бюджет муниципального района, 21,3 млн. рублей – эффект от реализации мероприятий, носящих оптимизационный характер.

По итогам 2020 года «дорожная карта» исполнена на 123,9 % (117,3 млн. рублей) от утвержденного годового плана, в том числе: по мероприятиям, направленным на рост доходов бюджета муниципального района, – 117,8 % (86,3 млн. рублей) и по мероприятиям, носящим оптимизационный характер, - 144,7 % (30,8 млн. рублей);

Ведется работа по вовлечению граждан в бюджетный процесс, по развитию инициативного бюджетирования и повышению финансовой и бюджетной грамотности населения.

По основному мероприятию №3 «Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов поселений муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности»:

Межбюджетные трансферты составили 18,2 % расходов бюджета муниципального района.

Общий объем переданных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района бюджетам поселений составил 374,0 млн. рублей, с увеличением к уровню 2019 года на 163,2 млн. рублей или на 77,4 %. За счет собственных доходных источников передано 112,4 млн. рублей (30,0 % от общей суммы переданных межбюджетных трансфертов), за счет средств бюджета Республики Башкортостан – 113,9 млн. рублей (30,5 %), за счет средств федерального бюджета – 147,7 млн. рублей (39,5 %).

В 2020 году заключено 170 соглашений между Администрацией муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан и адми нистрациями поселений муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан.

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности профинансированы в сумме 66,4 млн. рублей (17,8 % от общей суммы межбюджетных трансфертов), с ростом к уровню 2019 года на 8,3 млн. рублей или на 14,3 %.

По предложению Регионального отделения Партии «Единая Россия» на территории муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан реализуется общереспубликанский проект «Реальные дела» по реализации наказов избирателей, адресованных депутатам Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан в ходе осуществления ими депутатской деятельности. Основная идея проекта - совместное решение актуальных проблем сельских поселений, районов путем отбора инициатив граждан и привлечения дополнительных финансовых ресурсов.

По основному мероприятию №4 «Организация контроля в финансово-бюджетной сфере и в сфере закупок»:

финансовый контроль осуществлялся экономистами бюджетного отдела, бухгалтерии и отдела исполнения бюджета и контроля. Общее количество специалистов, проводивших ревизии в 2020 году, составило 11 человек, в том числе: имеющих высшее образование - 11 человек;

общее количество главных распорядителей и получателей средств бюджета муниципального района, деятельность которых подлежит муниципальному финансовому контролю, составило 19 единиц, включающих 71 подведомственное муниципальное учреждение;

в утвержденном плане проведения ревизий в 2020 году предусмотрено 9 ревизий, фактически проведено 9 ревизий.

По основному мероприятию №5 «Управление муниципальным долгом»:

в 2020 году муниципальные заимствования не осуществлялись. Муниципальный долг муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан по состоянию на 1 января 2021 года составил 0,0 тыс. рублей, в том числе объем муниципального долга по муниципальным гарантиям - 0,0 тыс. рублей.

По основному мероприятию №6 «Организация работы по централизации бухгалтерского учета»:

МКУ Централизованная бухгалтерия муниципального района Мелеузовский район обслуживает 13 муниципальных учреждений. Всего без учреждений сферы образования 13 муниципальных учреждений.

1. **Оценка эффективности реализации муниципальной программы.**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится согласно постановления главы Администрации муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан № 1869 от 07 декабря 2016 года «Об оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан».

Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп1) рассчитывается по формуле: Эмп1 = 0,6 \* К1 + 0,4 \* К2

где:

К1 - степень достижения планового значения целевых индикаторов и показателей, характеризующая цели и задачи муниципальной программы из таблицы №1 «Отчет о достигнутых значениях целевых индикаторов и показателей муниципальной программы», рассчитывается по формуле:

К

1

**=**

*n*

**∑**

*i*

=

1

СДИмп i

1. 889,7/804,0\*0,07=0,07

2. 115,5/100\*0,15=0,15

3. 0,13/<=1\*0,07=0,07

4. I/=>II\*0,07=0,07

5. 1/1\*0,07=0,07

6. 100/99\*0,1=0,1

7. 41,2/35,3\*0,05=0,05

8. 7/6\*0,05=0,05

9. 14,9/14\*0,08=0,08

10. 100/100\*0,08=0,08

11. 0/0\*0,7=0,07

12. 0/0\*0,09=0,09

13. 100/92,3\*0,05=0,05

К1=0,07+0,15+0,07+0,07+0,1+0,05+0,05+0,080,08+0,07+0,09+0,05=1

К2 -критерий эффективности использования финансовых ресурсов при реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

К2 = СРм / (Уфакт / Упл),

где:

СРм - степень реализации мероприятий программы;

Уфакт - объем фактических расходов на реализацию программы в отчетном году за счет всех источников финансирования;

Упл - объем плановых расходов на реализацию программы в отчетном году за счет всех источников финансирования

Степень реализации мероприятий программы (СРм) определяется по

формуле: СРм = Мвып / Мобщ,

где:

Мвып - количество выполненных мероприятий муниципальной программы

Мобщ - общее количество мероприятий муниципальной программы

СРм = 1= 17/17

К2= 1= 1/(98 355,5/99 244,0)

Эмп1 = 0,6 \* 1 + 0,4 \* 1

Эмп1=1

Согласно шкале показателей интегральной оценки эффективности реализации муниципальных программ, если Эмп1 > 0,85 эффективность программы оценивается как высокая. При оценки данной программы показатель Эмп1 составил 1, что свидетельствует о высокой оценки эффективности программы.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Выводы.

Результатом реализации муниципальной программы является обеспечение исполнения расходных обязательств муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан при сохранении долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, оптимальной налоговой и долговой нагрузки.

Проект бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан на очередной финансовый год и плановый период, документы и материалы к ним Администрацией муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан внесены в Совет муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан в установленный срок.

В соответствии с приказом от 12 августа 2013 года № 75 «О порядке осуществления оперативного (ежеквартального) и годового мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами» Министерством финансов Республики Башкортостан подведены итоги за 9 месяцев 2020 года, набрав 34 балла из 39 возможных. Высокое качество управления муниципальными финансами позволило присвоить муниципальному району Мелеузовский район Республики Башкортостан I степень качества и на протяжении последних пяти лет Мелеузовский район по данному показателю сохраняет свои лидерские позиции.

Заместитель главы Администрации-

начальник Финансового управления Г.Н. Гончаренко

Исп. Качина Д.Я.

Тел. 3-19-30